Приложение 1

к приказу комитета

по образованию и молодежной политике

Администрации Павловского  района

от__________________ № ____

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в Павловском районе в 2018 году

| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Павловском районе в 2018 году | Август 2017 | Кожевникова Т.С. | Информация на сайте комитета по образованию и молодежной политике |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 в 2018 на совещаниях руководителей ОО, августовской педагогической конференции | Июнь, август, сентябрь 2017 | Кожевникова Т.С. | Информирование педагогического сообщества о результатах ГИА-9 2018 |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | Июль – сентябрь 2017 | Кожевникова Т.С., руководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА-9 |
| 2.2. | Организация участия учителей-предметников в вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации | В течение года | Шагова Г.В., руководители ОО | Устранение дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки. | В течение года | Шагова Г.В., руководители ОМО | Устранение дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Представление успешного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА на заседаниях РМО. | Ноябрь 2017 г. | Шагова Г.В., руководители РМО | Использование технологий, методик, способствующих повышению качества образовательных достижений учащихся, в практике работы учителей. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА-9 | В течение учебного года | Кожевникова Т.С. | Утвержденные муниципальные нормативные правовые акты |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 4.1. | Расчет финансовых средств на проведение ГИА-9: - приобретение расходных материалов; - организация доставки экзаменационных материалами членами ГЭК, выпускников в ППЭ | В период проведения ГИА | Кожевникова Т.С. | Обеспечение проведения ОГЭ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием организаторов ППЭ | Январь-апрель 2018 | Кожевникова Т.С., руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) | Сертификат об обучении |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | Апрель, май, сентябрь 2018 | Кожевникова Т.С., руководители ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов | До 1 декабря 2017 | Кожевникова Т.С., руководители ОО | Информация о количестве участников |
| 6.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 : - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, графиком РЦОИ | Кожевникова Т.С., Тубольцев С.И. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.3. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | Март-май 2018 | Кожевникова Т.С., руководители ППЭ | Акты готовности |
| 6.4. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): - организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 с ОВЗ | В течение года Февраль-март 2018 Во время проведения ГИА | Кожевникова Т.С. Кожевникова Т.С. Руководители ППЭ | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 6.5. | Аккредитация общественных наблюдателей: - прием заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, их представление в министерство образования и науки Алтайского края | Март – май 2018 | Кожевникова Т.С. | Обеспечение открытости и объективности проведения ОГЭ |
| 6.6. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март, май 2018 | Кожевникова Т.С. |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 7.1. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 на совещаниях с руководителями ОО | В течение года | Кожевникова Т.С. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию и молодежной политике | В течение года | Кожевникова Т.С., Хрущева М.В. |  |
| 7.3. | Размещение в СМИ информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | В соответствии со сроками, установленными приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 | Кожевникова Т.С. |  |
| 7.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | В течение года | Кожевникова Т.С. |  |
| 7.5. | Проведение родительских собраний в ОО, консультаций с выпускниками 9-х классов | В течение года | Руководители ОО |  |
| 7.6. | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре ГИА-9 | в течение года | Кожевникова Т.С. | Оформление информационных стендов |
| 7.7. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки к ГИА-9 | В течение года | Кожевникова Т.С., руководители ОО | Планы работы школьных психологов |
| 8. Контроль организации и проведения ГИА-9 |  |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля подготовки и проведения ГИА-9 | По плану учредительного контроля | Кожевникова Т.С. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.2. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 | Декабрь 2017, апрель 2018 | Кожевникова Т.С., Хрущева М.В. |  |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 | Руководители ППЭ | Протокол готовности ППЭ |
| 9. Проведение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение ГИА-9 в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации | май-июнь, сентябрь 2018 | Кожевникова Т.С. | Соблюдение сроков, установленных Минобрнауки России |
| 9.2. | Доставка контрольно-измерительных материалов в ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ | май-июнь, сентябрь 2018 | Члены ГЭК | Соблюдение сроков и порядка доставки КИМ и ЭМ |
| 9.3. | Контроль соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 | май-июнь, сентябрь 2018 | Кожевникова Т.С. | Обеспечение объективности экзамена и отсутствие нарушений порядка проведения ОГЭ |

Приложение 2

к приказу комитета

по образованию и молодежной политике

Администрации Павловского  района

от__________________ № ____

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  среднего общего образования в Павловском  районе в 2018 году

| № | Наименование мероприятия |  | Срок | Ответственный |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Павловском районе в 2017 году (далее - ГИА 11) |  | август 2017 |  | Ягначкова Н.И. |  | Информация на сайт комитета по образованию и молодёжной политике |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА -11 на районной августовской педагогической конференции «Результаты деятельности системы образования Павловского района в 2016-2017 учебном году, задачи и перспективы развития на 2017-2018 учебный год». |  | август 2017 |  | Ягначкова Н.И. |  | Предложения в резолюцию конференции |
| 1.3. | Рассмотрение итогов ГИА-11 в рамках секционных мероприятий районной августовской педагогической конференции «Результаты деятельности системы образования Павловского района в 2016-2017 учебном году, задачи и перспективы развития на 2017-2018 учебный год». |  | август 2017 |  | Ягначкова Н.И. |  | Предложения в резолюцию конференции |
| 1.4. | Рассмотрение итогов ГИА - 11 на заседаниях районных методических объединений педагогов. |  | ноябрь 2017 |  | Шагова Г.В. |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.5. | Рассмотрение вопроса ГИА-11на совещании директоров ОО |  | сентябрь 2017 |  | Ягначкова Н.И. |  | Решение совещания |
| 1.6. | Проведение семинар-совещания заместителей директоров по УВР ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Павловском районе». |  | октябрь -2017 |  | Ягначкова Н.И. |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2018 год |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация участия в курсах повышения квалификации руководителей и педагогов школ, показывающих низкие образовательные результаты |  | сентябрь 2017-май 2018 |  | Морозова М.В. |  | Повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов ОО. |
| 2.2. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки |  | в течение года |  | Шагова Г.В., руководители ОО, руководители ОМО |  | Устранение дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3. | Информирование ОО о мероприятиях отделений краевого учебно-методического объединения. |  | ежемесячно |  | Шагова Г.В. |  | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников. |
| 2.4. | Распространение эффективного педагогического опыта подготовки к ГИА на заседаниях муниципальных методических объединений. |  | ноябрь 2017 |  | Шагова Г.В. |  | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов. |
| 2.5. | Организация консультаций для обучающихся в школьных округах. |  | ноябрь 1017, март 2018 г. |  | Шагова Г.В., руководители базовых школ |  | Устранение предметных дефицитов обучающихся. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА -11 в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки. |  | в течение учебного года |  | Ягначкова Н.И. |  | Муниципальные нормативные правовые акты |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018 году |  | в течение учебного года |  | Ягначкова Н.И. |  | Методические рекомендации, инструкции |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА -11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Планирование финансирования: оплаты работы лиц, привлекаемых к проведении ГИА - 11 (членов ГЭК, руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ); организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; организации доставки выпускников в ППЭ; приобретения расходных материалов, приобретение картриджей для ППЭ, бумаги, канцелярских товаров. | апрель 2018 |  | Ягначкова Н.И., Пастухова Е.С. |  |  | Смета расходов |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия лиц, ответственных за проведение ГИА - 11 в серии вебинаров по организации и проведению ГИА -11 | ежемесячно |  | Ягначкова Н.И., Хрущёва М.В., |  |  | Программы проведения вебинаров |
| 5.2. | Обучение на региональном уровне с последующим тестированием -членов ГЭК -11; -руководителя ППЭ; -технических специалистов ППЭ. | октябрь 2017-апрель 2018 |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Получение сертификатов об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием: организаторов ППЭ | январьапрель 2018 |  | Ягначкова Н.И. руководитель ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты, руководители ОО |  |  | Получение сертификатов об обучении |
| 5.4. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА - 11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА -11 | февраль-май 2018 |  | Ягначкова Н.И. руководители ОО |  |  | Отметки в журнале инструктажа |
| 6. Организационное сопровождение ГИА - 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора здаваемых предметов. | до 1 декабря 2017 |  | Ягначкова Н.И., Тубольцев С.И., руководители ОО |  |  | Информация о количестве участников |
| 6.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителя ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ. | В соответствии с Порядком проведенияГИА- 11, графиком ФЦТ |  | Ягначкова Н.И. Тубольцев С.И. |  |  | Своевременность формирования РИС |
| 6.3. | Обновление данных о ключевых носителях с записанными на них ключами шифрования (токен) необходимых для реализации в ППЭ технологии печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | март-май 2018 |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Наличие токенов |
| 6.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае в 2017-2018 учебном году; -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат. | октябрь, ноябрь 2017 февраль, май 2018 |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Организационно-территориальная схема подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) |
| 6.5. | Проверка готовности видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА - 11. | март-май 2018 |  | Ягначкова Н.И, руководитель ППЭ |  |  | Соблюдение требований Порядка проведение ГИА-11 |
| 6.6. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии; -сбор данных в Министерство образования и науки об обучающихся, сдающих ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; -создание в ППЭ условий для участников ГИА- 11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2018 во время проведения ГИА |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Соблюдение равных условиях для обучающихся |
| 6.7. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА – 11: -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА -11; -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА - 11, их представление в Министерство образования и науки; -проведение обучающих семинаров для общественных для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА -11. | январь - май 2018 в течение периода подготовки и проведения ГИА - 11 в течение периода подготовки и проведения ГИА - 11 |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Увеличение количества общественных наблюдателей в районе |
| 6.8. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий. | март, май 2018 |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Проведение инструктажа |
|  | 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА – 11. | в течение года |  | Ягначкова Н.И. |  | Работа «горячей линии» |  |
| 7.2. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию и молодёжной политике(размещение документов, новостей и др.). | в течение года |  | Ягначкова Н.И., Хрущёва М.В. |  | Новости, документы на сайте комитета по образованию и молодёжной политике |  |
| 7.3. | Организация информационной кампании в средствах массовой информации ( статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.). | в течение года |  | Ягначкова Н.И. |  | Информационное сопровождения ГИА |  |
| 7.4. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 11 на совещаниях с руководителями ОО. | в течение года |  | Ягначкова Н.И. |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки совещаний |  |
| 7.5. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 11 на селекторных совещаниях. | в течение года |  | Ягначкова Н.И., Хрущёва М.В. |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки селекторных совещаний |  |
| 7.6. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА - 11 в рамках районного родительского собрания. | в течение года |  | Ягначкова Н.И., Депцова Д.В. |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения районных родительских собраний |  |
| 7.7. | Проведение: родительских собраний в ОО района; консультаций, встреч с выпускниками 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года |  | Руководители ОО |  | Обеспечение информирования участников ГИА |  |
| 7.8. | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |  | Соблюдение сроков размещения информации |  |
| 7.8.1. | По ГИА -11: -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 11; -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА – 11. | до 01.10. 2017 до 01.10. 2017 до 15.10. 2017 до 20.04. 2018 до 01.11. 2017, до 20.04. 2018 |  | Ягначкова Н.И. |  | Своевременное информирование |  |
| 7.9. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | в течение года |  | руководители ОО |  | Информационные стенды в ОО, информации на сайтах ОО |  |
| 7.10. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-11 | в течение года |  | руководители ОО |  | Планы работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-11 |  |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА - 11. | декабрь 2017 апрель 2018 |  | Ягначкова Н.И. Хрущёва М.В. |  |  | Информация по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА - 11. | по плану учредительного контроля |  | Ягначкова Н.И. |  |  | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | март, май 2018 |  | Ягначкова Н.И., руководитель ППЭ член ГЭК |  |  | Протокол готовности ППЭ |
| 8.4. | Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ | март-апрель, май-июнь 2018 |  | Ягначкова Н.И., руководитель ППЭ |  |  | Информация по итогам мониторинга |